MATRIZ DE RISCOS EM PROJETOS SOCIAIS

(Versão 2)

Sumário

1. INTRODUÇÃO	3

2. MODELO PROPOSTO	3

2.1 Detalhamento do Modelo Proposto	3

2.1.1 Variável Origem da Proposta	3

2.1.2 Variável Rating de Entidades Executoras/Proponentes	4

2.1.3 Variável Investimento Social RP+RT por Participantes Diretos	4

2.1.4 Variável Número de Municípios Atendidos	4

2.1.5 Variável Região Geográfica Predominante dos Municípios Atendidos	4

2.1.6 Variável Prazo de Execução do Projeto	4

2.1.7 Variável Valor do Investimento da FBB (RP+RT)	4

2.1.8 Variável Utilização de Recursos de Terceiros	5

2.1.9 Variável Adiantamento de Recursos	5

2.1.10 Variável Natureza dos Dispêndios	5

2.1.11 Variável Reaplicação de TS Certificada e/ou Metodologia Padronizada	5

2.1.12 Variável Observência de Legislação Ambiental	5

3. METODOLOGIA	6

3.1 Cálculo	6

3.2 Níveis de Classificação do Risco	6

3.3 Réguas	7

3.4 Pesos das Variáveis	10

3.5 Revisão do Modelo	11

# 1. INTRODUÇÃO

O grau de exposição a riscos de um projeto é determinado pela sua natureza, tamanho, complexidade e o ambiente a qual está inserido. Todos os aspectos que constituem um projeto, ou seja, tecnologia, recursos humanos e materiais, aspectos legais, políticos, ambientais e financeiros, podem ser fontes de riscos. O impacto da ocorrência dos eventos de risco sobre o projeto pode ser positivo ou negativo, e pode significar o seu fracasso ou sucesso.

Os riscos do projeto devem ser efetivamente gerenciados de modo a garantir que os objetivos sejam atendidos, minimizando os impactos negativos (riscos) e potencializando os positivos (oportunidades).

# 2. MODELO PROPOSTO

O modelo proposto procura evidenciar elementos que demonstrem, da melhor maneira possível dentro das condições de consulta, as múltiplas dimensões do risco de um projeto e uma entidade parceira ou proponente.

A análise conjunta de todos esses fatores exprime, simplificadamente, a realidade da entidade com relação à sua gestão, experiência, capacidade e qualidade na execução de projetos.

Os riscos na execução de projetos estão atrelados a diversas variáveis. A Matriz de Risco em Projetos Sociais tem o objetivo de estimar o risco de determinado projeto atrelando-os a uma nota e a ações que possam direcioná-los para uma execução eficiente. No entanto além dos dispositivos que contem a matriz, os projetos podem estar expostos a diversos outros riscos que sobrepõe as essas ações.

## 2.1 Detalhamento do Modelo Proposto

O detalhamento do modelo é apresentado para clarificar cada uma das variáveis que compõe a ferramenta, conforme observamos a seguir:

### 2.1.1 Variável Origem da Proposta

Esta variável classifica o risco de acordo com a origem da proposta apresentada pela convenente. Quando é oriunda de uma seleção pública, chamada pública, edital de credenciamento ou articulação direta, a proposta apresenta menor risco em relação à propostas apresentadas através de chamadas internas, como o PIS (Projeto de Inclusão Sócio Produtiva) e o Programa Voluntariado, pois o maior risco nesses programas é ocasionado, normalmente, pela falta de experiência na execução de projetos junto à FBB.

### 2.1.2 Variável Rating de Entidades Executoras/Proponentes

Nesta variável é considerado o rating mensurado para a entidade, por meio de metodologia específica. O nível de rating da entidade busca avaliar a estrutura e a capacidade da organização, ou seja, a qualidade e a competência na sua gestão. O modelo utilizado nesta variável procura evidenciar elementos que demonstrem as múltiplas dimensões de uma entidade parceira ou proponente.

### 2.1.3 Variável Investimento Social RP+RT por Participantes Diretos

Esta variável indica que quanto maior for o investimento social realizado para cada participante direto do projeto, maior será o seu risco. Dessa forma, conclui-se que quando o investimento social é distribuído por uma quantidade maior de participantes o projeto tem probabilidade de apresentar  menor risco.

### 2.1.4 Variável Número de Municípios Atendidos

Foi considerado nesta variável o grau de complexidade de execução dos projetos, apontando que, quanto maior o número de municípios atendidos pelo projeto apresentado, maior é a dificuldade de execução plena dos objetivos, devido à descentralização das atividades.

### 2.1.5 Variável Região Geográfica Predominante dos Municípios Atendidos

Esta variável também foi elaborada com base no grau de complexidade de execução de projetos que apontou a região Norte como a mais complexa, implicando assim em maior risco na execução do projeto em comparação a outras regiões.

### 2.1.6 Variável Prazo de Execução do Projeto

A variável busca evidenciar que projetos com prazos de execução longos tem um maior risco de execução, tendo em vista o maior tempo de exposição aos diversos riscos e, consequentemente, necessitando de correções de rumos, implicando assim, em ações por parte da Fundação.

### 2.1.7 Variável Valor do Investimento da FBB (RP+RT)

O valor do investimento social da FBB nos projetos foi mais uma variável considerada importante para a avaliação do risco. As propostas apresentadas com valores inferiores a R$ 300.000,00 (fora da alçada do Comitê Estratégico) foram consideradas de menor risco em relação aos projetos de valores mais elevados.

### 2.1.8 Variável Utilização de Recursos de Terceiros

A Variável considera projetos executados com Recursos de Terceiros. Projetos apoiados nesta modalidade estão mais expostos a riscos do que projetos em que são aportados exclusivamente recursos próprios. O risco envolve diversos fatores, mas o principal deles é a imagem da Fundação junto aos seus parceiros.

### 2.1.9 Variável Adiantamento de Recursos

Uma variável que apresenta um elevado grau de risco para os projeto é o adiantamento de recursos para a execução dos objetivos do projeto. Neste item observamos que os projetos com um número elevado de parcelas de adiantamento, incorrem em maior risco para o projeto.

### 2.1.10 Variável Natureza dos Dispêndios

Foi considerada para esta variável a natureza dos dispêndios, ou seja, com qual finalidade os recursos serão aplicados. Verificamos que projetos com recursos aplicados para custeio tem risco mais elevado que projetos com recursos aplicados em investimento.

### 2.1.11 Variável Reaplicação de TS Certificada e/ou Metodologia Padronizada

Tomando como base, que projetos que sejam de reaplicação de tecnologia social e/ou que tenham uma metodologia padronizada oferecem menor risco na aplicação de recursos, esta variável foi incluída no modelo proposto.

### 2.1.12 Variável Observência de Legislação Ambiental

Variável de extrema importância na execução dos projetos, a observância da legislação ambiental foi incluída no modelo proposto. Se o projeto exige que seja observada a legislação, ele tem um risco maior de ser executado.

# 3. METODOLOGIA

A partir das informações coletadas, o processo consiste em classificar o risco por meio do resultado da equação proposta, com aplicação de pesos e réguas às variáveis.

## 3.1 Cálculo

A classificação do projeto é dada por meio do resultado do somatório dos pesos das variáveis, conforme equação abaixo:

R = [(p*OP) + (p*RE) + (p*IS) + (p*NM) + (p*RG) + (p*PE) + (p*VI) + (p*UT) + (p*AR) + (p*ND) + (p*TS) + (p*LA)], onde:

- OP - Origem da proposta

- RE - Rating da entidade

- IS - Investimento Social RP+RT por número de participantes diretos

- NM - Número de municípios atendidos

- RG - Região geográfica predominante dos municípios atendidos

- PE - Prazo de execução do projeto

- VI - Valor do investimento da FBB (RP + RT)

- UT - Utilização de recursos de terceiros

- AR - Adiantamento de recursos

- ND - Natureza dos dispêndios

- TS - Reaplicação de TS certificada e/ou metodologia padronizada

- LA - Observância de legislação ambiental

## 3.2 Níveis de Classificação do Risco

## Níveis

A escala de cinco níveis abaixo demonstra o risco apresentado pelos fatores que podem eventualmente prejudicar o integral cumprimento dos objetivos propostos. Estes fatores (variáveis) relacionam-se à complexidade do projeto e seu impacto na execução.

A - O projeto apresenta complexidade muito baixa (até 45,00).

B - O projeto apresenta baixa complexidade (45,01 a 55,00).

C - O projeto apresenta média complexidade (55,01 a 70,00).

D - O projeto apresenta alta complexidade (70,01 a 85,00).

E - O projeto apresenta complexidade muito alta (85,01 a 100).

## 3.3 Réguas

As notas das variáveis que compõem o modelo são obtidas da seguinte maneira:

- Variável Origem da Proposta (OP): assume valores de 0 a 1, conforme Régua 1.

RÉGUA 1 – VARIÁVEL OP

| Origem da Proposta | Nota |
| --- | --- |
| Edital/Chamada pública | 0,33 |
| Articulação/Varejo | 0,33 |
| Chamadas Internas | 1 |

- Variável Rating de Entidade (RE): assume valores de 0 a 1, conforme Régua 2.

| RÉGUA 2 – VARIÁVEL RE |  |
| --- | --- |
| Rating de Entidade | Nota |
| A | 0,2 |
| B | 0,4 |
| C | 0,6 |
| D | 0,8 |
| E | 1 |

- Variável Investimento Social por número de Participantes Diretos (IS): assume valores de 0 a 1, conforme Régua 3.

| RÉGUA 3 – VARIÁVEL IS |  |
| --- | --- |
| Investimento Social RP+RT por número de participantes diretos | Nota |
| Até R$ 1.000,00 | 0,33 |
| De R$ 1.000,01 a R$ 2.000,00 | 0,66 |
| R$ 2.000,01 ou mais | 1 |

- Variável Número de Municípios Antendidos (NM): assume valores de 0 a 1, conforme Régua 4.

| RÉGUA 4 – VARIÁVEL NM |  |
| --- | --- |
| Número de Municípios Atendidos | Nota |
| 1 município | 0,33 |
| 2 a 5 municípios | 0,66 |
| 6 ou mais municípios | 1 |
| e) Variável Região Geográfica Predominante dos Municípios Atendidos (RG): assume valores de 0 a 1, conforme Régua 5. RÉGUA 5 – VARIÁVEL RG |  |
| Região Geográfica Predominante dos Municípios Atendidos | Nota |
| Sul e/ou Sudeste | 0,33 |
| Nordeste e/ou Centro-Oeste | 0,33 |
| Norte | 1 |

f) Variável Prazo de Execução do Projeto (PE): assume valores de 0 a 1, conforme Régua 6.

| RÉGUA 6 – VARIÁVEL PE |  |
| --- | --- |
| Prazo de Execução do Projeto | Nota |
| Até 12 meses | 0,33 |
| De 13 a 24 meses | 0,66 |
| 25 meses ou mais | 1 |

g) Variável Valor do Investimento da FBB (VI): assume valores de 0 a 1, conforme Régua 7.

| RÉGUA 7 – VARIÁVEL VI |  |
| --- | --- |
| Valor do Investimento da FBB (RP+RT) | Nota |
| Até R$ 300.000,00 | 0,33 |
| De R$ 300.000,01 a R$ 500.000,00 | 0,66 |
| R$ 500.000,01 ou mais | 1 |
| h) Variável Utilização de Recursos de Terceiros (UT): assume valores de 0 a 1, conforme Régua 8. RÉGUA 8 – VARIÁVEL UT |  |
| Utilização de Recursos de Terceiros | Nota |
| Não, projeto apoiado apenas com RP | 0,50 |
| Sim, há RT total ou parcial | 1 |
| i) Variável Adiantamento de Recursos (AR): assume valores de 0 a 1, conforme Régua 9. RÉGUA 9 – VARIÁVEL AR |  |
| Adiantamento de Recursos | Nota |
| Sem adiantamento | 0,25 |
| Com adiantamento, em até 3 parcelas | 0,50 |
| Com adiantamento, em 4 parcelas | 0,75 |
| Com adiantamento, em 5 ou mais parcelas | 1 |
| j) Variável Natureza dos Dispêndios (ND): assume valores de 0 a 1, conforme Régua 10. RÉGUA 10 – VARIÁVEL ND |  |
| Natureza dos Dispêndios | Nota |
| Mais de 50% em Investimentos | 0,33 |
| Investimentos e Custeio em partes relativamente equilibradas | 0,66 |
| Mais de 50% em Custeio | 1 |

- Variável Reaplicação de TS Certificada e/ou Metodologia Padronizada (TS): assume valores de 0 a 1, conforme Régua 11.

| RÉGUA 11 – VARIÁVEL TS |  |
| --- | --- |
| Reaplicação de TS Certificada e/ou Metodologia Padronizada | Nota |
| Sim | 0,50 |
| Não | 1 |

- Variável Observância de Legislação Ambiental (LA): assume valores de 0 a 1, conforme Régua 12.

| RÉGUA 12 – VARIÁVEL LA |  |
| --- | --- |
| Observância de Legislação Ambiental | Nota |
| Não exige legislação ambiental | 0,50 |
| Sim | 1 |

## 3.4 Pesos das Variáveis

Os pesos propostos para a equação de risco são os seguintes:

- Origem da Proposta (OP) = 15

- Rating da Entidade (RE) = 25

- Investimento Social por número de Participantes Diretos (IS) = 6

- Número de Municípios Antendidos (NM) = 6

- Região Geográfica Predominante dos Municípios Atendidos (RG) = 6

- Prazo de Execução do Projeto (PE) = 6

- Valor do Investimento da FBB (VI) = 6

- Utilização de Recursos de Terceiros (UT) = 6

- Adiantamento de Recursos (AR) = 6

- Natureza dos Dispêndios (ND) = 6

- Reaplicação de TS Certificada e/ou Metodologia Padronizada (TS) = 6

- Observância de Legislação Ambiental (LA) = 6

Então:

R = [(15*OP) + (25*RE) + (6*IS) + (6*NM) + (6*RG) + (6*PE) + (6*VI) + (6*UT) + (6*AR) + (6*ND) + (6*TS) + (6*LA)]

Com base nos pesos sugeridos, o maior risco possível de ser atingido para os projetos é de 100, ou seja, a nota máxima “1” sendo aplicada a todas as variáveis:

R = [(15*1) + (25*1) + (6*1) + (6*1) + (6*1) + (6*1) + (6*1) + (6*1) + (6*1) + (6*1) + (6*1) + (6*1)]

R = [15 + 25 + 6 + 6 + 6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 + 6] = 100

## 3.5 Revisão do Modelo

É recomendável que o modelo seja revisado e atualizado, se necessário, sempre que ocorra alteração nas fontes de consulta, notadamente nos seguintes casos:

- Quando houver alteração na Tabela de Ocorrências utilizada pela Fundação (tipos e pesos);

- Quando houver alteração na mensuração do rating de Entidades